
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА ПЕРИОД 2026–2028. ГОДИНЕ
Саставни део Програма за унапређење положаја младих општине Аранђеловац 2026–2028.
1. УВОД И СВРХА АКЦИОНОГ ПЛАНА
Локални акциони план за младе (у даљем тексту: ЛАП) представља оперативни документ којим се конкретизују мере и активности утврђене Програмом за унапређење положаја младих општине Аранђеловац за период 2026–2028. године. Акциони план одређује носиоце активности, партнере, рокове, буџет и изворе финансирања за сваку планирану активност.
Реализација активности заснована је на реалним капацитетима локалне самоуправе и партнерских организација, и у складу је са финансијским могућностима буџета општине Аранђеловац. Приоритети су одређени на основу анализе потреба 533 младих (15–30 година) из анкете спроведене почетком 2026. године, SWOT анализе и прегледа резултата претходног планског документа.

2. КОНТЕКСТ И ПОЛАЗИШТЕ
Општина Аранђеловац према последњем попису има 41.297 становника (попис 2022. године), при чему се региструје трајни демографски пад. Млади (15–30 година) чине значајан сегмент становништва, а актуелни подаци указују на следеће:
1. 317 младих налази се на евиденцији НСЗ почетком 2026. године;
1. 73,8% младих нема јасну намеру да остане у општини;
1. 47,1% младих не зна коме да се обрати у локалној самоуправи;
1. Број младих жртава насиља у порасту: 5 (2023. године) → 16 (2025. године);
1. Буџет КЗМ смањен са 5,72 мил. (2023. године) на 3,0 мил. РСД (2025. године);
1. Недостатак психолошке подршке и саветовалишта за младе.
Реализација ЛАП-а одвијаће се у оквиру три посебна циља Програма: (1) Унапређење запошљавања и компетенција, (2) Јачање система омладинске политике и (3) Активно учешће и квалитет живота младих.

3. ЦИЉЕВИ И ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА
Општи циљ
Унапређен квалитет живота младих у општини Аранђеловац кроз развој системске, координисане и одрживе омладинске политике која доприноси њиховом запошљавању, активном учешћу и личном развоју.

Кључни показатељи општег циља:
	Показатељ учинка
	Почетна вредност (2026)
	Циљана вредност (2028)
	Извор провере

	Просечна оцена задовољства младих (1–5)
	2,8
	≥ 3,5
	Анкета КЗМ

	Удео младих (15–30 год) међу незапосленима
	13,8% 
	Смањење за 10–15%
	НСЗ – Испостава Аранђeловац

	Број младих укључених у програме/активности
	~20
	≥ 26 годишње (раст од најмање 30%)
	Годишњи извештај КЗМ

	Удео младих у јавним процесима одлучивања
	≤ 5%
	≥ 10–15%
	Записници, извештаји





4. АКЦИОНИ ПЛАН – АКТИВНОСТИ ПО МЕРАМА И ЦИЉЕВИМА
Табела у наставку садржи све планиране активности разврстане по посебним циљевима и мерама, са роковима, носиоцима, партнерима и буџетима. Буџети су исказани у динарима и представљају реалне процене засноване на постојећим буџетским оквирима и тржишним ценама. 

	Активност / Мера
	Рок
	Носилац
	Партнери
	Буџет (РСД) 2026.
	Буџет
(РСД)
2027.
	Буџет
(РСД)
2028.
	Извор финансирања

	ПОСЕБАН ЦИЉ 1 – Унапређење запошљавања и компетенција младих

	Мера 1.1 – Унапређење запошљивости младих кроз обуке и праксе

	1.1.1 Организација 2 обуке годишње за дигиталне вештине – циљна група: млади до 30 год., 20–25 учесника по обуци
	Трећи квартал 2026. године (прва обука) 
	КЗМ
	ТШ “Милета Николић“, Академија струковних студија, НСЗ
	400.000,00
	


400.000,00
	


400.000,00
	Буџет ЈЛС (програм. акт. 1301-0005)

	[bookmark: _GoBack]1.1.2 Програм стручне праксе за студенте и апсолвенте – партнерство са 5+ послодаваца из Аранђеловца, пракса у трајању од 3 месеца, циљ: 20 приправника годишње
	Други квартал (годишње)
	КЗМ, НСЗ 
	ЕУШ „Слободан Минић“, ТШ „Милета Николић“, привредни субјекти
	180.000,00
	180.000,00
	180.000,00
	НСЗ (мера стручне праксе)

	1.1.3 Радионице меких вештина: комуникација, тимски рад, писање CV и припрема за интервју – 4 радионице годишње по 15–20 учесника
	(Прво – четврти квартал)
годишње
	КЗМ
	НСЗ, НВО
	120.000,00
	


120.000,00
	


120.000,00
	Буџет ЈЛС

	1.1.4 Сајам запошљавања у Аранђеловцу – организација са НСЗ, учешће 15+ послодаваца, 1× годишње, минимум 100 посетилаца
	Четврти квартал (годишње) 
	КЗМ, НСЗ 
	НСЗ послодавци, ЈЛС
	150.000,00
	150.000,00
	150.000,00
	Буџет ЈЛС + НСЗ

	1.1.5 Обука за JavaScript / IT основе за незапослене младе – у сарадњи са НСЗ, 1 циклус годишње, 10–15 учесника
	Трећи квартал 2026
	НСЗ Аранђеловац
	КЗМ, ТШ „Милета Николић“
	250.000,00
	250.000,00
	250.000,00
	НСЗ

	Мера 1.2 – Подршка запошљавању и самозапошљавању младих

	1.2.1 Информативне сесије о предузетништву и самозапошљавању – квартално, позивање успешних младих предузетника из општине као говорника, 2 сесије годишње
	Други и четврти квартал (годишње)
	КЗМ
	НСЗ, средње школе 
	60.000,00
	60.000,00
	60.000,00
	Буџет ЈЛС

	1.2.2 Подршка НСЗ субвенцијама за самозапошљавање – информисање и пријава минимум 10 младих годишње за пакет подршке НСЗ 


	Константно
	НСЗ Аранђеловац
	КЗМ
	Из средстава НСЗ
	


Из средстава НСЗ
	


Из средстава НСЗ
	НСЗ (национални буџет)

	Мера 1.3 – Јачање сарадње образовања и привреде

	1.3.1 Гостујућа предавања представника привреде у школама – једном месечно, у сарадњи са три школе и компаније из општине
	Четврти квартал (годишње)
	КЗМ, школе
	Привредни субјекти
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	Буџет ЈЛС  

	1.3.2 Успостављање каријерног саветовалишта при КЗМ – 1 саветник, консултације 2× недељно, циљ: 50+ младих годишње
	Четврти квартал 2026.
	КЗМ
	НСЗ,  Академија струковних студија Шумадија, ТШ „Милета Николић“, ЕУШ „Слободан Минић“
	200.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	Буџет ЈЛС

	ПОСЕБАН ЦИЉ 2 – Јачање система омладинске политике

	Мера 2.1 – Јачање капацитета Канцеларије за младе

	2.1.1 Опремање КЗМ – набавка основне опреме: лаптоп, пројектор, столице, флип-чарт; уређење простора за рад са младима
	Четврти квартал 2026.
	Управа општине
	КЗМ
	300.000,00
	


0,00
	


0,00
	Буџет ЈЛС 

	2.1.2 Стручно усавршавање запослених у КЗМ – минимум 2 обуке/семинара годишње из области омладинске политике и менаџмента пројеката
	Годишње
	КЗМ
	КОМС, OPENS
	120.000,00
	120.000,00
	120.000,00
	Буџет ЈЛС 

	2.1.3 Успостављање базе података корисника КЗМ – евиденција учесника свих програма ради праћења обухвата и ефеката
	Трећи квартал 2026. године
	КЗМ
	ТШ „Милета Николић“, Гимназија „Милош Савковић“
	0,00
	0,00
	0,00
	Редовни трошкови – постојећи ресурси

	2.1.4 Израда Годишњег плана рада КЗМ за 2027. и 2028. – конкретни програми, буџет, показатељи; усвојити до децембра претходне године
	Четврти квартал 2026. године и четврти квартал 2027. године
	КЗМ
	Савет за младе, Одељење за привреду
	0,00
	0,00
	0,00
	Административни трошкови

	Мера 2.2 – Развој партнерстава и међусекторске сарадње

	2.2.1 Унапређење рада Савета за младе – именовање чланова, усвајање пословника, минимум 2 седнице годишње
	Четврти квартал 2026. године
	Скупштина општине Аранђеловац
	КЗМ, ЈЛС, удружења, представници ученичких парламената 
	0,00
	0,00
	0,00
	Редовни трошкови управљања

	2.2.2 Мрежа организација цивилног друштва за младе – формирање неформалне мреже НВО (Омладина Аранђеловац, Деца у срцу, Путници, ЦК) – квартални координациони састанци
	Четврти квартал 2026. године и први квартал 2027. године
	КЗМ
	Удружења грађана
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	Буџет ЈЛС 

	2.2.3 Потписивање споразума о сарадњи са ЦЗС, Здравственим центром, НСЗ и Спортским центром– оперативна сарадња у пружању услуга
	Четврти квартал 2026. године и први квартал 2027. године
	КЗМ
	ЦЗС, Здравствени центар, НСЗ, Спортски центар „Шумадија“
	0,00
	0,00
	0,00
	Административни трошкови

	2.2.4 Пријава на 2+ конкурса националних и европских фондова за омладинске пројекте годишње (Министарство туризма и омладине, Европски фондови, УСАИД и сл.)
	Током целе године
	КЗМ
	НВО партнери, Одељење за привреду
	0,00
	0,00
	0,00
	Буџет ЈЛС 

	Мера 2.3 – Унапређење информисања и видљивости програма за младе

	2.3.1 Покретање Инстаграм и ТикТок профила КЗМ – редовне објаве (3–4 недељно), промоција свих активности
	Четврти квартал 2026. године
	КЗМ
	—
	30.000,00
	


30.000,00
	


30.000,00
	Буџет ЈЛС (дизајн шаблона)

	2.3.2 Ажурирање веб-сајта КЗМ на сајту општине – јасна страница са програмима, контактима и архивом активности
	Четврти квартал 2026. године
	КЗМ, Општинска управа 
	—
	0,00
	0,00
	0,00
	Постојећи ИТ капацитети

	2.3.3 Инфо-тачке у школама – постер/QR-код са контактом и програмима КЗМ у свим средњим школама и Академији
	Први и други квартал 2027. године
	КЗМ
	Средње школе, Библиотека
	0,00
	40.000,00
	40.000,00
	Буџет ЈЛС (штампа, дистрибуција)

	2.3.4 Билтен КЗМ – месечни дигитални билтен са информацијама о активностима, конкурсима и могућностима за младе
	Други квартал 2027. године
	КЗМ
	Партнерске организације (НСЗ, средње школе...).
	0,00
	0,00
	0,00
	Бесплатни алати (Mailchimp, newsletter-a или сл.)

	ПОСЕБАН ЦИЉ 3 – Активно учешће младих и унапређење квалитета живота

	Мера 3.1 – Подстицање активизма и учешћа младих

	3.1.1 Обележавање Дана младих (12. август) – организација свечаног програма, признања активним младима, 300+ посетилаца
	Август (годишње)
	КЗМ, Смотра уметности „Мермер и звуци“
	Центар за културу, Народна библиотека,  Спортски савез
	250.000,00
	250.000,00
	250.000,00
	Буџет ЈЛС

	3.1.2 Омладинске волонтерске акције – минимум 4 акције годишње (чишћење Букуље, фарбање клупа, садња, хуманитарне акције) – сарадња са ЦК
	Током године (4×)
	КЗМ, ЦК Аранђеловац
	Удружења, школе, МЗ
	80.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	Буџет ЈЛС + ЦК

	3.1.3 Омладински форум – годишњи скуп младих са представницима ЈЛС, расправа о приоритетима, усвајање препорука
	Трећи квартал (годишње)
	КЗМ
	Савет за младе, Скупштина општине, КЗМ
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	Буџет ЈЛС

	3.1.4 Подршка школским парламентима и ученичким организацијама – 2 заједничка скупа годишње са свим школским парламентима
	Други и четврти квартал (годишње)
	КЗМ
	Средње школе 
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	Буџет ЈЛС

	3.1.5 АР Стрип фестивал – наставак манифестације, проширивање учешћа, дигитална категорија (у сарадњи са Библиотеком)
	Други квартал (годишње)
	Народна библиотека „Свети Сава“, КЗМ
	Центар за културу, основне и средње школе
	180.000,00
	



200.000,00
	



200.000,00
	Буџет ЈЛС 

	
	
	Мера 3.2 – Развој услуга за младе

	3.2.1 Успостављање психолошког саветовалишта за младе – 1 психолог (уговор на одређено или ППП), пријем 2× недељно, бесплатно
	Први квартал 2027. године (годишње)
	Здравствени центар, КЗМ
	ЦЗС, Дом здравља
	0,00
	500.000,00
	520.000,00
	Буџет ЈЛС (хонорар психолога)

	3.2.2 Превентивни програм менталног здравља у школама – 4 радионице годишње по средњој школи о стресу, самопоштовању и зависностима (16+ радионица год.)
	 квартално
	Дом здравља
	КЗМ, школе, ЦЗС
	120.000,00
	120.000,00
	120.000,00
	Буџет ЈЛС + Дом здравља

	3.2.3 Програм подршке младима без родитељског старања – конкретна ванинституционална подршка (ментори, волонтери) евидентираним лицима 
	Први квартал 2027. године
	Центар за социјални рад „Сава Илић“
	КЗМ
	0,00
	100.000,00
	100.000,00
	Буџет ЈЛС, Мин. за рад, запошљавање, борачка и соц. питања

	3.2.4 Програм подршке младима из осетљивих група (Роми, особе са инвалидитетом) – укључивање у активности КЗМ, конкретни индивидуални планови подршке
	Четврти квартал 2026. године
	ЦЗС, КЗМ
	Удр. Путници, Удр. Деца у срцу, НСЗ
	80.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	Буџет ЈЛС + донације

	3.2.5 Едукација о репродуктивном здрављу у партнерству са гинекологијом Здравственог центра Аранђеловац – 2 предавања годишње за ученике 3. и 4. разреда средње школе
	Трећи квартал (годишње)
	Здравствени центар
	КЗМ, школе
	40.000,00
	40.000,00
	40.000,00
	Буџет ЈЛС (материјали)

	
	
	Мера 3.3 – Унапређење садржаја за младе

	3.3.1 Спортски програми за младе – отворене тренинг сесије фудбала, одбојке, баскет без чланарине – 2× недељно
	Од трећег квартала 2026. (сезонски)
	Спортски савез, КЗМ
	Спортски клубови, СРЦ Шумадија
	120.000,00
	150.000,00
	180.000,00
	Буџет ЈЛС + Спортски савез

	3.3.2 Укључивање сеоских средина – мобилни програм КЗМ: 1 активност месечно у руралним насељима (Орашац, Бања, Даросава и др.)
	Четврти квартал 2026. (месечно)
	КЗМ
	МЗ, Центар за културу, основне школе
	120.000,00
	150.000,00
	180.000,00
	Буџет ЈЛС (транспорт, материјал)

	3.3.3 Такмичење у рецитовању и позоришне секције – наставак такмичења (Библиотека) + успостављање 1 позоришне секције за младе при Центру за културу
	Други квартал (годишње)
	Народна библиотека, Центар за културу, КЗМ
	Центар за културу
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	Буџет ЈЛС + Центар за кул.




5. ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
У табелама у наставку приказан је збирни преглед финансијских средстава потребних за реализацију Локалног акционог плана за младе општине Аранђеловац за период 2026–2028. године. Средства су разврстана по посебним циљевима и мерама, а затим сумирана по изворима финансирања.

5.1 Преглед средстава по циљевима и мерама
	Посебан циљ / Мера
	2026. (РСД)
	2027. (РСД)
	2028. (РСД)
	Укупно 2026-2028. (РСД)

	ПОСЕБАН ЦИЉ 1 – Унапређење запошљавања и компетенција младих
	 
	
	
	 

	Мера 1.1 – Обуке и праксе (1.1.1–1.1.5)
	1.100.000,00
	1.100.000,00
	1.100.000,00
	3.300.000,00 

	Мера 1.2 – Подршка запошљавању и самозапошљавању (1.2.1–1.2.2)
	60.000,00
	60.000,00
	60.000,00
	180.000,00

	Мера 1.3 – Сарадња образовања и привреде (1.3.1–1.3.2)
	240.000,00
	240.000,00
	240.000,00
	720.000,00

	Укупно циљ 1
	1.400.000,00
	1.400.000,00
	1.400.000,00
	4.200.000,00

	ПОСЕБАН ЦИЉ 2 – Јачање система омладинске политике
	 
	 
	
	

	Мера 2.1 – Јачање капацитета КЗМ (2.1.1–2.1.4)
	420.000,00
	120.000,00
	120.000,00
	660.000,00

	Мера 2.2 – Развој партнерстава (2.2.1–2.2.4)
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	60.000,00

	Мера 2.3 – Информисање и видљивост (2.3.1–2.3.4)
	30.000,00
	70.000,00
	70.000,00
	170.000,00

	Укупно циљ 2
	470.000,00
	210.000,00
	210.000,00
	890.000,00

	ПОСЕБАН ЦИЉ 3 – Активно учешће и квалитет живота
	 
	 
	
	

	Мера 3.1 – Активизам и учешће младих (3.1.1–3.1.5)
	650.000,00
	670.000,00
	670.000,00
	1.990.000,00

	Мера 3.2 – Развој услуга за младе (3.2.1–3.2.5)
	240.000,00
	840.000,00
	860.000,00
	1.940.000,00

	Мера 3.3 – Унапређење садржаја за младе (3.3.1–3.3.3)
	340.000,00
	400.000,00
	460.000,00
	1.200.000,00

	Укупно циљ 3
	1.230.000,00
	1.910.000,00
	1.990.000,00
	5.130.000,00

	УКУПНО ЛАП 2026–2028 (потребна средства)
	3.100.000,00
	3.520.000,00
	3.600.000,00
	10.220.000,00



5.2 Збирни преглед по изворима финансирања
	Извор финансирања
	2026. (РСД)
	2027. (РСД)
	2028. (РСД)
	Укупно (РСД)
	Удео

	Буџет ЈЛС (општина Аранђеловац)*
	2.670.000
	3.090.000
	3.170.000
	8.930.000
	87,4%

	НСЗ – национални буџет (мере активне политике запошљавања)**
	430.000
	430.000
	430.000
	1.290.000
	12,6%

	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
	—
	—
	—
	Износ није утврђен
	додатни

	Донације и средства партнерских организација
	—
	—
	—
	Износ није утврђен
	додатни

	Средства из других националних и међународних конкурса
	—
	—
	—
	Износ није утврђен
	додатни

	УКУПНО ИСКАЗАНА ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
	3.100.000
	3.520.000
	3.600.000
	10.220.000
	100%



Напомена: Активности које нису везане за директне трошкове (нпр. 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.2, 2.3.4) реализују се у оквиру редовних административних трошкова ЈЛС и партнерских организација, без посебно издвојених буџетских ставки. Средства НСЗ исказана су оквирно, јер зависе од броја пријављених корисника и важећих националних програма у датој години. * Износи активности са више наведених извора у збирном прегледу су привремено приказани као планска средства ЈЛС; евентуално суфинансирање партнера приказује се накнадно, без двоструког рачунања. ** Средства НСЗ за активности 1.1.2 и 1.1.5 су оквирна, а нису потврђена годишњим одлукама НСЗ.

6. МОНИТОРИНГ, ИЗВЕШТАВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
Праћење реализације ЛАП-а спроводи се кроз систем редовног извештавања, полугодишњег прегледа и годишње евалуације. Мониторинг спроводи Канцеларија за младе у сарадњи са Саветом за младе и надлежним одељењима општинске управе.
6.1 Механизми праћења
	Активност
	Одговорност / носилац
	Динамика / рок

	Квартални извештај о реализацији активности
	КЗМ
	Крај сваког квартала (март, јун, септембар, децембар)

	Полугодишњи преглед са Саветом за младе
	КЗМ и Савет за младе
	Јун и децембар сваке године

	Годишњи извештај о реализацији ЛАП-а
	КЗМ – усвајање на Скупштини општине
	120 дана по истеку године (за 2026, 2027, 2028)

	Анкета задовољства младих
	КЗМ у сарадњи са школама и НВО партнерима
	Децембар сваке године (онлајн анкета, мин. 100 испитаника)

	Завршна евалуација ЛАП-а
	КЗМ, Савет за младе, спољни евалуатор (по потреби)
	Прво тромесечје 2029. године – основ за израду новог ЛАП-а



6.2 Процес вредновања и ревизије
Ревизија ЛАП-а може се покренути уколико: (а) дође до значајних промена у буџету општине; (б) Савет за младе утврди да одређене активности нису изводљиве; (в) се укаже потреба за увођењем нових приоритетних активности. Свака измена усваја се у истом поступку као и оригинални документ – одлуком Скупштине општине Аранђеловац.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Локални акциони план за младе општине Аранђеловац за период 2026–2028. године усваја Скупштина општине Аранђеловац. Овај документ је саставни део Програма за унапређење положаја младих општине Аранђеловац 2026–2028. и примењује се од дана усвајања.
За спровођење ЛАП-а одговорна је Канцеларија за младе Аранђеловац, уз координациону улогу Савета за младе и подршку свих партнерских организација наведених у акционом плану.



